## b)Estandar (E)
MUNICIPIO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC
Dependencia: | H. AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC
Concurso No. | LICITACIÓN PUBLICA |  |  | Duración: | 60 días naturales
Obra: | CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA |  |  |  | Fecha: | 2023-10-09
[5 empty] | Inicio Obra: | 2023-10-23
Localidad: | SAN BARTOLO YAUTEPEC. |  |  |  | Fin Obra: | 2023-12-21
Municipio: | , SAN BARTOLO YAUTEPEC, Oaxaca
PRESUPUESTO DE OBRA
Código | Concepto | Unidad | Cantidad | P. Unitario | Importe | %
A | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
01 | PRELIMINARES
TZO-01 | TRAZO Y NIVELACION MANUAL PARA | M2 | 738.2
| ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y |  | 0
| REFERENCIAS , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE |  | 0
| OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | 0
DES-012 | DESMONTAJE DE TABLEROS DE BASQUETOL | PZA | 2
| CON RECUPERACIÓN, COMPRENDE; |  | 0
| DESHABILITADO DE ESTRUCTURA, BAJADO Y |  | 0
| ACARREO A BODEGA, INCLUYE: HERRAMIENTA Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
DEM-10 | DEMOLICIÓN A MANO DE ELEMENTOS DE | PZA | 4
| CONCRETO ARMADO, TIPO COLUMNAS QUE |  | 0
| SIRVEN PARA SOSTENER LOS TABLEROS DE |  | 0
| BASQUETBOL, COMPRENDE: RECOLECCIÓN Y |  | 0
| ACOPIO DEL MATERIAL, PARA SU EXTRACCIÓN, |  | 0
| INCLIUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. |  | 0
EXT-05 | EXTRACCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE | M3 | 12
| DEMOLICIÓN EN CAMIÓN VOLTEO, A UN LUGAR |  | 0
| FUERA DE LA OBRA, COMPRENDE: CARGA, |  | 0
| ACARREOS Y DESCARGA DEL MATERIAL, |  | 0
| INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
LETR01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE | PZA | 1
| IDENTIFICACION DE OBRA DE 0.91 x 1.22 M A |  | 0
| BASE DE LAMINA LISA CAL. #18, MARCO DE |  | 0
| ANGULO ESTRUCTURAL DE 1 1/4" Y 2 POSTES |  | 0
| DE PTR DE 1 1/2" DE 3.00 DE ALTURA, PINTADO |  | 0
| CON PINTURA ESMALTE COLOR BLANCO, |  | 0
| COMPRENDE: FLETES, ACARREOS, MANIOBRAS, |  | 0
| EXCAVACION, CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 |  | 0
| CALCOMANIA ADHERIBLE CON DATOS DE LA |  | 0
| OBRA, INCLUYE: NIVELADO, PLOMEADO, EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
01 | TOTAL PRELIMINARES
02 | CIMENTACION
EXC-002 | EXCAVACIÓN A MAQUINA EN CEPAS DE 0.00 A | M3 | 196.56
| 2.00 M. DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL TIPO II, |  | 0
| COMPRENDE: AFINE DE TALUDES Y FONDO DE |  | 0
| EXCAV. INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
PLAN-05 | SUM. Y COLADO DE PLANTILLA DE 5 cms. DE ESP. | M2 | 125.58
| PROMEDIO DE CONCRETO F'c=100kg/cm2 |  | 0
| INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
PLAN-08 | SUM. Y COLADO DE PLANTILLA DE 8 cms. DE ESP. | M2 | 94.64
| PROMEDIO DE CONCRETO F'c=100kg/cm2 |  | 0
| INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES, |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
CIM-C01 | CIMBRA EN CIMENTACION CON MADERA DE PINO | M2 | 149.64
| 3a. ACABADO COMUN INCLUYE: CIMBRADO Y |  | 0
| DESIMBRADO |  | 0
ACE-C03 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION # 3, | KG | 706.35
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-C04 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION #4, | KG | 301.2
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-C05 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION # 5, | KG | 1741.2
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-C06 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION # 6, | KG | 1308.7
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-C08 | ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION # 8, | KG | 623.28
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
CON-C05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO | M3 | 39.24
| FC=250 Kg./Cm2. EN CIMENTACION TMA.3/4 |  | 0
| INCLUYE: COLOCADO VIBRADO Y CURADO |  | 0
REL-005 | RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL | M3 | 182.97
| PRODUCTO DE EXCAVACION CON EQUIPO |  | 0
| MECANICO (BAILARINA) Y AGUA EN CAPAS DE |  | 0
| 20 CM. DE ESPESOR, INCL. ACARREOS, EQUIPO Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
02 | TOTAL CIMENTACION
03 | ESTRUCTURA
ACE-E03 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA # 3, | KG | 1635.36
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-E06 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA # 6, | KG | 762.3
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
ACE-E08 | ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA # 8, | KG | 751.28
| FY=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, |  | 0
| HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, |  | 0
| GANCHOS Y DESPERDICIOS. |  | 0
CON-E10 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO | M3 | 17.5
| FC=250 Kg./Cm2. EN ESTRUCTURA TMA.3/4, |  | 0
| COMPRENDE: ELEVACIÓN, ANDAMIOS, |  | 0
| COLOCADO VIBRADO, CURADO INCLUYE: |  | 0
| EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERILES Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
DAD15 | DADO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 DE | PZA | 4
| 1.20X.45X.30 M, PARA BASE DE PORTERIA PARA |  | 0
| CANCHA DE USOS MULTIPLES, COMPRENDE: |  | 0
| CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO INCLUYE: |  | 0
| HERRAMIENTA , MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
CIM-ES60 | CIMBRA EN COLUMNAS CON SONOTUBO DE 60 | ML | 76.3
| CM DE DIAM. INCLUYE: ANDAMIOS, CIMBRADO Y |  | 0
| DESIMBRADO, PLOMEADO, NIVELADO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
03 | TOTAL ESTRUCTURA
04 | TECHADO
EST-A17 | ANCLAS DE ACERO A-36 DE 1" CON UN | PZA | 56
| DESARROLLO DE 75 CM CON ROSCA EN UN |  | 0
| EXTREMO, COMPRENDE: TUERCAS Y RONDANAS, |  | 0
| INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, NIVELADO, |  | 0
| PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y |  | 0
| HERRAMIENTA. |  | 0
EST-A25 | ANCLAS DE ACERO A-36 DE 3/4" CON UN | PZA | 28
| DESARROLLO DE 75 CM CON ROSCA EN UN |  | 0
| EXTREMO, COMPRENDE: TUERCAS Y RONDANAS, |  | 0
| INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, NIVELADO, |  | 0
| PLOMEADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y |  | 0
| HERRAMIENTA. |  | 0
EST-P171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 5/8" DE 60 | PZA | 28
| CM DE DIAMETRO, COMPRENDE: 4 AGUJERO DE 1 |  | 0
| 1/16" Y 2 AGUJEROS DE 13/16" NCLUYE: |  | 0
| MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, |  | 0
| MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | 0
EST-EN48 | SUMINSTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE | PZA | 14
| NEOPRENO DE 5 MM DE ESPESOR DE 30 CMS. DE |  | 0
| DIAM. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, |  | 0
| MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
EST-A08 | SUMINSTRO Y COLOCACÓN DE ESTRUCTURA EN | PZA | 2
| ARCO, EN FORMA DE CUBO DE 26 CMS DE |  | 0
| ANCHO POR 50 CMS DE PERALTE, CON UN |  | 0
| DESARROLLO DE FLECHA SUPERIOR E INFERIOR |  | 0
| DE 30.54 ML, COMPRENDE: DIAGONALES Y |  | 0
| MONTANTES VERTICALES Y HORIZONTALES DE |  | 0
| ACUERDO A PROYECTO FABRICADO EN ANGULO |  | 0
| DE 1 1/2" X 1/8", PINTADAS CON PRIMER Y |  | 0
| MINTURA ESMALTE, INCLUYE:SOLDADURA 7013, |  | 0
| EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
EST-AT01 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA | M2 | 980.48
| METALICA EN ARCOTECHO, CON LAMINA |  | 0
| GALVANIZADA CALIBRE 20, MODELO SUPER |  | 0
| SPAM INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, |  | 0
| MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
EST-A050 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 2X2" CAL | PZA | 48
| 18, DE 50 CMS. DE LONGITUD,SOLDADO A PLACA |  | 0
| Y VIGA HSS, INCLUYE: PRIMER, PINTURA |  | 0
| ESMALTE, SOLDADURA, EQUIPO, MATERIALES Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
EST-C12 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALON DE | ML | 64
| LAMINA GALVANIZADA, CALIBRE 10 POR 91 CMS. |  | 0
| DE DESARROLLO, COMPRENDE: FIJACIÓN , |  | 0
| PINTADO CON PINTURA ESMALTE, INCLUYE: |  | 0
| EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
EST-T35 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA OR HSS | ML | 64
| DE 8X8X1/4", INCLUYE: SOLDADURA, PRIMER, |  | 0
| PINTURA ESMALTE, FLETES, MANIOBRAS Y MANO |  | 0
| DE OBRA. |  | 0
EST-T04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSOR | ML | 40
| FABRICADO CON REDONDO DE 1/2" INCLUYE: |  | 0
| EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE |  | 0
| OBRA. |  | 0
04 | TOTAL TECHADO
05 | ALBAÑILERIA Y ACABADOS
EXC-001 | EXCAVACION A MANO EN CEPAS DEPOSITANDO | M3 | 21.95
| EL MATERIAL LATERALEMENTE, INCLUYE; AFINE |  | 0
| DE TALUDES Y FONDOS, MANO DE OBRA, |  | 0
| EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | 0
CAS-35 | CASTILLO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM² DE | ML | 9
| 15X15 CM. DE SECCION T.M.A.G. 3/4 , ARMADO |  | 0
| CON ARMEX DE 11X11 ACABADO COMUN, |  | 0
| INCLUYE:CIMBRA DE CONTACTO, ELABORACION |  | 0
| Y COLOCACION DEL CONCRETO, MATERIALES, |  | 0
| MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. |  | 0
CAD-20 | CADENA DE 15X20 CMS, ARMADA CON ARMEX | ML | 20
| 15X25, CONCRETO F´C=200 KG/CM2. |  | 0
| COMPRENDE: CIMBRADO, HABILITADO DE |  | 0
| ACERO, COLADO Y DESCIMBRADO, INCLUYE: |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
ENR-14 | MURETE DE ENRASE DE 14 CMS. A BASE DE | M2 | 26.94
| TABICON DE CEMENTO DE 10X14X28, ASENTADO |  | 0
| CON MORTERO CEM:ARE PROP. 1:3, INCLUYE: |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
APL-18 | APLANADO EN MURO DE GRADAS ACABADO FINO | M2 | 33.69
| CON ESPONJA CON MORTERO CEM:ARE PROP. |  | 0
| 1:4, INCLUYE; HERRAMIENTA, MATERIALES Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
MUM-40 | MURO DE MAMPOSTERIA CON PIEDRA DE LA | M3 | 0.36
| REGIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEM:ARE |  | 0
| PROP. 1:5 COMPRENDE: PLOMEADO, ALINEADO, |  | 0
| INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
PIS-10 | PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 CM | M2 | 102.75
| DE ESPESOR ACABADO REPELLADO CON FLOTA |  | 0
| (CERRADO), COMPRENDE: MALLA |  | 0
| ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 INCLUYE: |  | 0
| MATERIALES Y MANO DE OBRA |  | 0
PIN-12 | PINTURA VINILICA LAVABLE EN MUROS Y | M2 | 138.97
| COLUMMAS, TRABAJO TERM. COMPRENDE: |  | 0
| PREPARACION DE LA SUPERFICIE REBABEAR, |  | 0
| SELLADOR 5X1, INCLUYE: EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
REL-015 | SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE | M3 | 14.85
| COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA |  | 0
| EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPRENDE: |  | 0
| ACARREO DENTRO DE LA OBRA MEDIDO |  | 0
| COMPACTADO, INCLUYE: EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
REL-004 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE | M3 | 3.63
| EXCAVACION, COMPACTADO CON PISON DE |  | 0
| MANO EN CAPAS DE 20 CMS, ADICIONANDO |  | 0
| AGUA INCLUYE: HERRAMIENTA Y MANO DE |  | 0
| OBBRA |  | 0
REMC-030 | REMATE DE CONCRETO DE DE 30 CMS DE | ML | 25.9
| ANCHO Y 8 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO |  | 0
| CON BROCHA DE PELO, COMPRENDE: CIMBRADO |  | 0
| DE FONDO, FRONTERA, CHAFLAN SUPERIOR, |  | 0
| MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO |  | 0
| F´C= 200 KG/CM2, INCLUYE: ANDAMIOS, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
RED-20 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED PARA AROS | PZA | 2
| DE BASQUETBOL DE NYLON DISEÑO DE TEJIDO |  | 0
| CRUZADO EN COLOR BLANCO Y NARANJA, |  | 0
| INLUYE: MANO DE OBRA. |  | 0
LIN05 | TRAZO DE LINEAS DE JUEGO Y APLICACIÓN DE | ML | 241.36
| PINTURA DE 5 CMS DE ANCHO PARA DELIMITAR |  | 0
| ÁREAS Y LINEAS DE JUEGO INTERIORES DE |  | 0
| CANCHAS DE BASQUETBOL, VOLEIBO Y |  | 0
| FUTBOLITO EN COLORES, NARANJA, BLANCO Y |  | 0
| AMARILLO RESPECTIVAMENTE, COMPRENDE: |  | 0
| ENMASCARILLADO, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE |  | 0
| INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO |  | 0
| DE OBRA. |  | 0
RED05 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RED DE | PZA | 1
| VOLEIBOL DE 1.00 M X 9.80 DE LARGO TEJIDA |  | 0
| CON HILO POLIESTER CUADRO DE 10 CMS, |  | 0
| CUBIERTO CON BREA, CALZADA CON HILO DE |  | 0
| POLIETILENO EN LA PARTE SUPERIOR E |  | 0
| INFERIOR, REFORZADA CON BANDA DE |  | 0
| POLIESTER EN LA PARTE SUPERIOR INCLUYE: |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
05 | TOTAL ALBAÑILERIA Y ACABADOS
06 | HERRERIA
PORCUM01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA | PZA | 2
| METALICA PARA PORTERIA/TABLERO SEGUN |  | 0
| DISEÑO Y DIMENSIONES DE PROYECTO, A BASE |  | 0
| DE TUBO NEGRO CED 30. DE 3" Y 2 1/2" DE DIAM. |  | 0
| ACABADO CON PINTURA ESMALTE. INCLUYE: |  | 0
| FLETES, MANIOBRAS, SOLDADURA, PRIMER, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
TAB-25 | TABLERO DE 1.80 X 1.05 M DE ACRILICO DE 9 MM | PZA | 2
| DE ESPESOR, FIJADA CON TORNILOS AL MARCO, |  | 0
| COMPRENDE: MARCO Y TRAVESAÑOS DE PTR DE |  | 0
| 1 1/2" CAL 20, LINEAS LATERALES DE 5 CMS Y |  | 0
| CUADRO AL CENTRO EN COLOR NARANJA, |  | 0
| FIJADO A ESTRUCTURA METALICA TIPO PRTERIA, |  | 0
| INCLUYE: FLETES, MANIOBRAS, EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
ARO19 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANASTA PARA | PZA | 2
| BASQUETBOL CON ARO DE 46 CMS DE |  | 0
| DIAMETRO, PINTADO EN COLOR NARANJA, |  | 0
| COMPRENDE: PLACAS DE 1/4" SEGUN DISEÑO, |  | 0
| REDONDO DE 3/4", 12 GANCHOS PARA COLGAR |  | 0
| RED FIJADO A TABLERO CON TORNILLOS |  | 0
| INCLUYE:FLETES, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, |  | 0
| MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
HER271 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA A BASE DE | PZA | 2
| PLACA DE 1/8" PARA TUBO DE 3" DE DIAMETRO, |  | 0
| COMPRENDE: PATAS DE REDONDO DE 10 CMS |  | 0
| DE LARGO PARA ALOJARSE DENTRO DEL TUBO |  | 0
| INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO |  | 0
| DE OBRA. |  | 0
HER272 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE | PZA | 2
| DESMONTABLE PARA COLOCAR RED DE |  | 0
| VOLEIBOL, FRABICADO EN TUBO NEGRO CED. |  | 0
| 30. DE 2 1/2" DE DIAM. DE 2.93 MTS. DE |  | 0
| LONGITUD. COMPRENDE: ARGOLLAS INCLUYE: |  | 0
| PRIMER, PINTURA ESMALTE, HERRAMIENTA, |  | 0
| MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
HER-273 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASQUILLOS | PZA | 2
| PARA COLOCAR POSTE DE VOLEIBOL, |  | 0
| FABRICADO EN TUBO NEGRO CED. 30 DE 3" DE |  | 0
| DIAM. Y 50 CMS. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: |  | 0
| PINTURA ANTICORROSIVA, MATERIALES Y MANO |  | 0
| DE OBRA. |  | 0
06 | TOTAL HERRERIA
07 | AGUAS PLUVIALES
BAP-31 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE | PZA | 4
| AGUAS PLUVIALES DE 4.00 M DE LONGITUD A |  | 0
| BASE DE TUBO DE PVC DE 6", |  | 0
| COMPRENDE:FIJADO A COLUMNA, 2 CODOS DE |  | 0
| 6X45°, 1 CODO DE 6X90° INCLUYE: EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
BAP-41 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BAJADA DE | PZA | 4
| AGUAS PLUVIALES DE 4.00 M DE LONGITUD A |  | 0
| BASE DE TUBO DE PVC DE 6", |  | 0
| COMPRENDE:FIJADO A COLUMNA, 2 CODOS DE |  | 0
| 6X45°, 1 CODO DE 6X90° INCLUYE: EQUIPO, |  | 0
| HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA. |  | 0
07 | TOTAL AGUAS PLUVIALES
08 | LIMPIEZAS
LIM-01 | LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, COMPRENDE | M2 | 665.84
| RECOLECCIÓN DE MATERIALES SOBRANTES, |  | 0
| ACOPIO Y EXTRACCIÓN FUERA DE LA OBRA, |  | 0
| INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y |  | 0
| MANO DE OBRA. |  | 0
08 | TOTAL LIMPIEZAS
A | TOTAL CONSTRUCCIÓN DE TECHADO
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:
IVA 16.00%
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: